**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**Муниципального опорного центра дополнительного образования города Владикавказа на 2020г**

|  |
| --- |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,

 РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ. |
| 1.1 | Подготовка нормативно-правового акта о создании Муниципального опорного центра дополнительного образования (далее – МОЦ) | Март - апрель | Управление образования |
| 1.2 | Подготовка распорядительного акта Администрации МО «О формировании рабочей группы (перечень базовых организаций) по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МО | Сентябрь-октябрь | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 1.3 | Заключение соглашений между Муниципальными опорным центром г.Владикавказ и Региональным модельным центром о сотрудничестве и взаимодействии по развитию дополнительного образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Май-сентябрь | РМЦ Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 1.4 | Организация и проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам | Сентябрь-декабрь, далее ежегодно | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 1.5 | Разработка типовых моделей дополнительныхОбщеобразовательных программ, основанных на сетевом взаимодействии  | Сентябрь-декабрь, далее по мере необходимости | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 1.6 | Внесение изменений в муниципальные задания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | Сентябрь-декабрь | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 1.7 | Разработка Плана деятельности МОЦ на 2020 год | Март | Управление образования, МОЦ |
| 1.8 | Отчет по Плану деятельности МОЦ за 2020 год | Декабрь | МОЦ |
| 2.ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ |
| 2.1 | Подготовка нормативно-правовых актов по введению персонифицированного финансирования дополнительных общеразвивающих программ в МО | По необходимости | МОЦ, образовательные учреждения |
| 2.2 | Разработка и утверждение правил (порядков) функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования | Сентябрь-декабрь | Управление образования, МОЦ,  |
| 2.3 | Создание реестров поставщиков, сертификатов, получателей услуг, программ дополнительного образования, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования | Сентябрь 2021г. декабрь, далее-ежегодно | РМЦ, Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 2.4 | Участие в семинарах, рабочих совещаниях, вебинарах по вопросам внедрения персонифицированной системы финансирования дополнительного образования | Ежеквартально  | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 2.5 | Проведение информационной кампании и разъяснительной работы с родителями в образовательных организациях, СМИ, сети «Интернет», на сайтах и сетевых сообществах, информирующих участников образовательного процесса о реализации проекта по персонифицированному финансированию | Регулярно | РМЦ,Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 2.6 | Организация взаимодействия с учреждениями, включенными в реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (обучение, консультативная помощь) | Постоянно | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 2.7 | Разработка для учреждений дополнительного образования типовых документов, регламентирующих внедрение и функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | постоянно | МОЦ |
| 2.8 | Подготовка аналитической записки, презентации по итогам внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования  | Декабрь | Управление образования, МОЦ |
| 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО НЕПРЕРЫВНОМУ РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ |
| 3.1 | Повышение квалификации специалистов, задействованных в организации работы МОЦ, на базе Регионального модельного центра. | По плану РМЦ | РМЦ, Управление образования, МОЦ,  |
| 3.2 | Разработка и апробация «типовых» моделей дополнительного образования, в том числе сетевого взаимодействия, разноуровневых программ, модульных программ, программ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летнего отдыха, заочных школ | Постоянно | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 3.3 | Организация методических объединений, круглых столов, семинаров для специалистов, задействованных в работе МОЦ, с представителями организаций по вопросам обновления содержания и технологий дополнительного образования | Постоянно | РМЦ, Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 3.4 | Обобщение и распространение лучших практик дополнительного образования | Постоянно | РМЦ, Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 3.5 | Организация дистанционного образования для мотивированных школьников с использованием технологий дистанционного обучения | Март-декабрь | РМЦ, Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 3.6 | Размещение методических материалов на сайте, в разделе МОЦ и Регионального модельного центра | Регулярно | РМЦ, МОЦ, образовательные учреждения |
| 3.7 | Организация взаимодействия с городским методическим объединением МО по развитию дополнительного образования, внеурочной деятельности | 2 раза в год | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 3.8 | Обеспечение возможности повышения квалификациипедагогов и руководителей организаций дополнительного образования на базе Регионального модельного центра и СОРИПКРО | Постоянно | РМЦ, СО РИПКРО, Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 3.9 | Организация конкурсов образовательных программ,профессионального мастерства педагогов дополнительного образования | Июнь-июль | РМЦ Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 3.10 | Презентация результатов деятельности МОЦ. | Декабрь 2020-январь 2021 | МОЦ  |
| 4. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ |
| 4.1. | Организация мероприятий для выявления одаренных и талантливых детей и молодежи | Октябрь | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 4.2 | Подготовка аналитических материалов по выявлению и продвижению талантливых детей и молодежи | Декабрь | МОЦ, образовательные учреждения |
| 4.3 | Обеспечение взаимодействия с заинтересованнымиорганизациями по реализации программ и проектов для талантливых детей и молодежи, направленных на их вовлечение в решение реальных производственных задач, проектную и продуктивную деятельность, раннюю профориентацию в высокотехнологичные отрасли | Постоянно | РМЦ, Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 5.1 | Создание и поддержание в актуальном состоянии раздела МОЦ сайта МАУ ДО ДДТТ, отражающего методический блок, дистанционные курсы, результаты независимой оценки качества, информацию о мероприятиях и иные сведения | Постоянно |  | МОЦ, МАУ ДЛ ДДТТ |
| 5.2 | Участие в создании и запуске регионального навигатора по дополнительному образованию с муниципальными компонентами (содержательное наполнение муниципального сегмента) | Постоянно |  | РМЦ, Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 5.3 | Техническая поддержка функционирования единыхавтоматизированных информационных систем врегиональной системе дополнительного образования, информационно-аналитическое обеспечение управленческой деятельности | Постоянно |  | РМЦ Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 5.4 | Участие в создании и внедрении автоматизированнойинформационной системы обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования | Постоянно |  | РМЦ Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЦ |
| 6.1. | Разработка и утверждение медиа-плана освещения деятельности МОЦ | Сентябрь |  | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 6.2 | Информационная кампания «Распространение сертификатов на оказание услуг дополнительного образования в рамках апробации модели персонифицированного финансирования» | Постоянно |  | Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |
| 6.3 | Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности Муниципального опорного центра | Постоянно |  | РМЦ Управление образования, МОЦ, образовательные учреждения |